## Tabelle1
Aufgaben	Starttermin	Dauer	Endtermin	31. Dez 20	…	9. Jan 21	10. Jan 21	11. Jan 21	12. Jan 21	…	21. Jan 21	22. Jan 21	…	10. Feb 21	11. Feb 21	12. Feb 21	13. Feb 21	14. Feb 21	…	26. Feb 21	27. Feb 21	28. Feb 21	…	14. Mrz 21	15. Mrz 21	16. Mrz 21	17. Mrz 21	…	23. Mrz 21	24. Mrz 21	25. Mrz 21	…	1. Apr 21	2. Apr 21	…	9. Apr 21	10. Apr 21	11. Apr 21	12. Apr 21	…	26. Apr 21	27. Apr 21	28. Apr 21	29. Apr 21	30. Apr 21	1. Mai 21
1 – Schreiben des Pflichtenheftes	31. Dez 20	12 Tage	11. Jan 21		...
2 – Entwurf	12. Jan 21	10 Tage	21. Jan 21
3 – Soll-Kriterien implementieren	22. Jan 21	20 Tage	10. Feb 21
4 – Schreiben der Abschlussarbeit	14. Feb 21	13 Tage	26. Feb 21
5 – Kann-Kriterien implementieren	28. Feb 21	15 Tage	14. Mrz 21
6 – GUI implementieren	17. Mrz 21	7 Tage	23. Mrz 21
7 – Implementierung	25. Mrz 21	8 Tage	1. Apr 21
8 – Formatierung/ Überprüfung	2. Apr 21	8 Tage	9. Apr 21
9 – Puffer
10 – Testen des Programms	12. Apr 21	15 Tage	1. Mai 21