## Tabelle1
Aufgaben	Starttermin	Dauer	Endtermin	31. Dez 20	1. Jan 21	2. Jan 21	3. Jan 21	4. Jan 21	5. Jan 21	6. Jan 21	7. Jan 21	8. Jan 21	9. Jan 21	10. Jan 21	11. Jan 21	12. Jan 21	13. Jan 21	14. Jan 21	15. Jan 21	16. Jan 21	17. Jan 21	18. Jan 21	19. Jan 21	20. Jan 21	21. Jan 21	22. Jan 21	23. Jan 21	24. Jan 21	25. Jan 21	26. Jan 21	27. Jan 21	28. Jan 21	29. Jan 21	30. Jan 21	31. Jan 21	1. Feb 21	2. Feb 21	3. Feb 21	4. Feb 21	5. Feb 21	6. Feb 21	7. Feb 21	8. Feb 21	9. Feb 21	10. Feb 21	11. Feb 21	12. Feb 21	13. Feb 21	14. Feb 21	15. Feb 21	16. Feb 21	17. Feb 21	18. Feb 21	19. Feb 21	20. Feb 21	21. Feb 21	22. Feb 21	23. Feb 21	24. Feb 21	25. Feb 21	26. Feb 21	27. Feb 21	28. Feb 21	1. Mrz 21	2. Mrz 21	3. Mrz 21	4. Mrz 21	5. Mrz 21	6. Mrz 21	7. Mrz 21	8. Mrz 21	9. Mrz 21	10. Mrz 21	11. Mrz 21	12. Mrz 21	13. Mrz 21	14. Mrz 21	15. Mrz 21	16. Mrz 21	17. Mrz 21	18. Mrz 21	19. Mrz 21	20. Mrz 21	21. Mrz 21	22. Mrz 21	23. Mrz 21	24. Mrz 21	25. Mrz 21	26. Mrz 21	27. Mrz 21	28. Mrz 21	29. Mrz 21	30. Mrz 21	31. Mrz 21	1. Apr 21	2. Apr 21	3. Apr 21	4. Apr 21	5. Apr 21	6. Apr 21	7. Apr 21	8. Apr 21	9. Apr 21	10. Apr 21	11. Apr 21	12. Apr 21	13. Apr 21	14. Apr 21	15. Apr 21	16. Apr 21	17. Apr 21	18. Apr 21	19. Apr 21	20. Apr 21	21. Apr 21	22. Apr 21	23. Apr 21	24. Apr 21	25. Apr 21	26. Apr 21	27. Apr 21	28. Apr 21	29. Apr 21	30. Apr 21	1. Mai 21
1 – Schreiben des Pflichtenheftes	31. Dez 20	12 Tage	11. Jan 21
2 – Entwurf	12. Jan 21	10 Tage	21. Jan 21
3 – Soll-Kriterien implementieren	22. Jan 21	20 Tage	10. Feb 21
4 – Schreiben der Abschlussarbeit	14. Feb 21	13 Tage	26. Feb 21
5 – Kann-Kriterien implementieren	28. Feb 21	15 Tage	14. Mrz 21
6 – GUI implementieren	17. Mrz 21	7 Tage	23. Mrz 21
7 – Implementierung	25. Mrz 21	8 Tage	1. Apr 21
8 – Formatierung/ Überprüfung	2. Apr 21	8 Tage	9. Apr 21
9 – Puffer
10 – Testen des Programms	12. Apr 21	15 Tage	1. Mai 21